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Практико-ориентированная методическая форма: 
Педагогическая мастерская технического творчества «ЯвУИШ»

3.1. Календарный план с указанием сроков реализации проекта (программы) по этапам и перечня конечных результатов (организационно-подготовительный, внедренческий, результативно-обобщающий и пр. этапы, промежуточные результаты реализации проекта).
	№
	Перечень запланированных мероприятий
	Сроки, 
место проведения мероприятий
	Перечень промежуточных/конечных результатов/образовательных продуктов

	1 этап – организационно-подготовительный (2024)

	1
	Актуализация положений о базовых площадках, Кабинете технического творчества
	январь – февраль 2025, ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
	Наличие утвержденных актуализированных положений

	2
	Разработка и утверждение положений о конкурсах  по конструированию

	1 раз в 3 месяца, ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
	Наличие утвержденных положений, регламентирующих особенности организации конкурсов по конструированию и робототехнике на базе ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»

	2 этап – внедренческий (2025-2026)

	3
	Подготовка и проведение Межрегионального конкурса методических разработок «Конструирование и робототехника в дошкольном образовании»
	ноябрь  2024 г., ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
	Повышение компетентности воспитателей ДОО и студентов педагогических колледжей в области конструирования педагогических средств, необходимых для организации технического творчества детей дошкольного возраста.
Выявление лучших педагогических практик в области организации технического творчества дошкольников

	4
	Подготовка и проведение 1 этапа окружного конкурса проектов по конструированию среди дошкольных образовательных организаций «Вода – основа жизни на Земле» (в рамках Международного дня рек)
	ноябрь 2024 г., ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
	Повышение компетентности воспитателей ДОО и студентов педагогических колледжей в области разработки проектов по конструированию и робототехнике.
Обобщение опыта организации проектной деятельности дошкольников, выявление лучших педагогических практик.

	5
	Подготовка и проведение 2 этапа окружного конкурса проектов по конструированию среди дошкольных образовательных организаций Вода – основа жизни на Земле» (в рамках Международного дня рек)
	14 марта 2025, ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
	Мотивация педагогических работников и обучающихся ДОО на участие в проектной деятельности, создание условий для выявление детей дошкольного возраста, имеющих высокий уровень способностей в области конструирования и изучения основ робототехники. 
Обеспечение готовности студентов к подготовке и проведению конкурсов, совершенствование профессиональных компетенций.

	6
	Подготовка и проведение окружного конкурса по робототехнике среди детей 6-7 лет, посвященного дню добровольца (волонтера) в России
	13 декабря 2024, ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
	Мотивация педагогических работников и обучающихся 6-7 лет на участие в конкурсном движении, создание условий для выявление детей имеющих высокий уровень способностей в области конструирования и изучения основ робототехники. 
Обеспечение готовности студентов к подготовке и проведению конкурсов по робототехнике, совершенствование профессиональных компетенций.

	7
	Подготовка и проведение окружного конкурса по конструированию для детей 5-6 лет, посвященного экологических знаний
	15 апреля 2025, ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
	Мотивация педагогических работников и обучающихся 5-6 лет на участие в конкурсном движении, создание условий для выявление детей имеющих высокий уровень способностей в области конструирования. 
Обеспечение готовности студентов к подготовке и проведению конкурсов по робототехнике, совершенствование профессиональных компетенций.

	8
	Организация для студентов колледжа практических занятий, учебной и производственной практики на базе кабинета технического творчества, базовых площадок по конструированию и изучению основ робототехники с детьми дошкольного и младшего школьного возраста
	в течение года (в соответствии с Календарным учебным графиком), ДОО – базовые площадки, Точа роста в МАОУ «Школа №58» Камышловского ГО
	Успешное освоение студентами МДК Организация технического творчества детей дошкольного возраста, приобретение опыта планирования и организации занятий по конструированию с детьми дошкольного  и младшего школьного возраста

	9
	Организация марафона педагогических идей «Лаборатория технического творчества дошкольников и младших школьников»
	февраль 2025 г., ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
	Формирование у студентов колледжа представлений о разнообразных методах и приемах, применение которых возможно в процессе организации технического творчества дошкольников и младших школьников, формирование готовности к их применению 

	10
	Планирование и организация подготовки к педагогической мастерской «Ранняя профориентация: эффективные технологии» 
	июнь 2025 г., ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
	Наличие разработанной программы проведения педагогической мастерской «Ранняя профориентация: эффективные технологии», распределение обязанностей для организации в 2025-26 учебном году

	11
	Подготовка и проведение педагогической мастерской «Ранняя профориентация: эффективные технологии»
	Ноябрь 2025 г., ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
	Готовность студентов к планированию и организации ранней профориентации, применению разнообразных технологий.

	12
	Интеграция в рамках учебных занятий по биологии (1 курс) и МДК по формированию навыков конструирования (4до, 4а): Микропроекты по бионике как основа для создания программируемых конструкций и их модификации
	март – май 2025г., ноябрь – декабрь 2025, ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
	Наличие разработанных студентами 1 курса микропроектов по бионике. Формирование готовности студентов 4 и 1 курса к созданию конструкций и их модификации на основе исследований в бионике, элементарных законов физики. Повышение уровня методической готовности студентов 4 курса к организации конструирования детей дошкольного и младшего школьного возраста, экспериментирования и модификации созданных конструкций

	13
	Обобщение опыта организации технического творчества, публикация тезисов, статей
	1 раз в 6 месяцев
	Наличие не менее двух статей в год. Обобщение опыта работы по формированию методической готовности студентов колледжа к организации технического творчества детей дошкольного и младшего школьного возраста, опыта организации взаимодействия с социальными партнерами.

	14
	Разработка положения о подготовке и проведении конкурса совместных проектов наставников и наставляемых (модуль 4 «студент – студент») по конструированию.
	май 2025 г., ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
	Наличие утвержденного положения о подготовке и проведении конкурса совместных проектов наставников и наставляемых (модуль 4 «студент – студент») по конструированию.

	15
	Организация конкурса совместных проектов наставников и наставляемых (модуль 4 «студент – студент») по конструированию.
	декабрь 2025 г., ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
	Наличие проектов по конструированию.
Выявление студентов, мотивированных на техническое творчество.
Создание условий для у студентов способностей в области конструирования, организации технического творчества детей дошкольного и младшего школьного возраста.

	16
	Интегрированные занятия «Преемственность в организации технического творчества в организациях дошкольного и начального общего образования»
	март – апрель, ноябрь - декабрь 2025 г., ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
	Формирование готовности студентов к планированию деятельности, направленной на организацию технического творчества обучающихся с учетом принципа преемственности.

	17
	Нет – воркинг «УИШ 2.0: перспективы взаимодействия» 
	15 апреля 2025 г., ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
	Анализ ключевых задач УИШ 2.0, определение на их основе направлений взаимодействия колледжа с базовыми площадками на 2025-26 год, с последующим формированием Плана взаимодействия.

	18
	Обновление МТБ кабинета технического творчества, анализ и использование ресурсов материальной базы, направленной на организацию технического творчества ДОО
	июнь 2025 г., 2026 г.
	Оформление заявок на приобретение оборудования

	19
	Разработка и реализация ДПП повышения квалификации  «Образовательная робототехника в ДОО»
	апрель – май 2025 г., ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
	Повышение уровня методической готовности воспитателей дошкольных образовательных организации к использованию ресурсов образовательной робототехники для решения педагогических задач

	3 этап - результативно-обобщающий (2025-2026)

	20
	Анализ промежуточных результатов плана работы Педагогической мастерской технического творчества «ЯвУИШ» в 2024-25 учебном году, Формирование плана взаимодействия с базовыми площадками и плана Педагогической мастерской технического творчества «ЯвУИШ» на 2025 – 26 учебный год
	Август-сентябрь 
2025, ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
	Наличие согласованного плана взаимодействия с базовыми площадками на 2025 -26 учебный год
Наличие Плана Педагогической мастерской технического творчества «ЯвУИШ» на 2025 – 26 учебный год

	21
	Анализ результатов работы Педагогической мастерской технического творчества «ЯвУИШ» в 2024-26 г.г.
	Август-сентябрь 
2026, ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
	Сформированный отчет о результатах работы Педагогической мастерской технического творчества «ЯвУИШ» в 2024-26 г.г.



