План реализации инновационного проекта (программы)

Практико-ориентированная методическая форма:

Педагогическая мастерская технического творчества «ЯвУИШ»

3.1. Календарный план с указанием сроков реализации проекта (программы) по этапам и перечня конечных результатов (организационно-подготовительный, внедренческий, результативно-обобщающий и пр. этапы, промежуточные результаты реализации проекта).

| № | Перечень запланированных мероприятий | Сроки, место проведения мероприятий | Перечень промежуточных/конечных результатов/образовательных продуктов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап – организационно-подготовительный (2024) |  |  |  |
| 1 | Актуализация положений о базовых площадках, Кабинете технического творчества | январь – февраль 2025, ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» | Наличие утвержденных актуализированных положений |
| 2 | Разработка и утверждение положений о конкурсах по конструированию | 1 раз в 3 месяца, ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» | Наличие утвержденных положений, регламентирующих особенности организации конкурсов по конструированию и робототехнике на базе ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» |
| 2 этап – внедренческий (2025-2026) |  |  |  |
| 3 | Подготовка и проведение Межрегионального конкурса методических разработок «Конструирование и робототехника в дошкольном образовании» | ноябрь 2024 г., ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» | Повышение компетентности воспитателей ДОО и студентов педагогических колледжей в области конструирования педагогических средств, необходимых для организации технического творчества детей дошкольного возраста. Выявление лучших педагогических практик в области организации технического творчества дошкольников |
| 4 | Подготовка и проведение 1 этапа окружного конкурса проектов по конструированию среди дошкольных образовательных организаций «Вода – основа жизни на Земле» (в рамках Международного дня рек) | ноябрь 2024 г., ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» | Повышение компетентности воспитателей ДОО и студентов педагогических колледжей в области разработки проектов по конструированию и робототехнике. Обобщение опыта организации проектной деятельности дошкольников, выявление лучших педагогических практик. |
| 5 | Подготовка и проведение 2 этапа окружного конкурса проектов по конструированию среди дошкольных образовательных организаций Вода – основа жизни на Земле» (в рамках Международного дня рек) | 14 марта 2025, ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» | Мотивация педагогических работников и обучающихся ДОО на участие в проектной деятельности, создание условий для выявление детей дошкольного возраста, имеющих высокий уровень способностей в области конструирования и изучения основ робототехники. Обеспечение готовности студентов к подготовке и проведению конкурсов, совершенствование профессиональных компетенций. |
| 6 | Подготовка и проведение окружного конкурса по робототехнике среди детей 6-7 лет, посвященного дню добровольца (волонтера) в России | 13 декабря 2024, ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» | Мотивация педагогических работников и обучающихся 6-7 лет на участие в конкурсном движении, создание условий для выявление детей имеющих высокий уровень способностей в области конструирования и изучения основ робототехники. Обеспечение готовности студентов к подготовке и проведению конкурсов по робототехнике, совершенствование профессиональных компетенций. |
| 7 | Подготовка и проведение окружного конкурса по конструированию для детей 5-6 лет, посвященного экологических знаний | 15 апреля 2025, ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» | Мотивация педагогических работников и обучающихся 5-6 лет на участие в конкурсном движении, создание условий для выявление детей имеющих высокий уровень способностей в области конструирования. Обеспечение готовности студентов к подготовке и проведению конкурсов по робототехнике, совершенствование профессиональных компетенций. |
| 8 | Организация для студентов колледжа практических занятий, учебной и производственной практики на базе кабинета технического творчества, базовых площадок по конструированию и изучению основ робототехники с детьми дошкольного и младшего школьного возраста | в течение года (в соответствии с Календарным учебным графиком), ДОО – базовые площадки, Точа роста в МАОУ «Школа №58» Камышловского ГО | Успешное освоение студентами МДК Организация технического творчества детей дошкольного возраста, приобретение опыта планирования и организации занятий по конструированию с детьми дошкольного и младшего школьного возраста |
| 9 | Организация марафона педагогических идей «Лаборатория технического творчества дошкольников и младших школьников» | февраль 2025 г., ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» | Формирование у студентов колледжа представлений о разнообразных методах и приемах, применение которых возможно в процессе организации технического творчества дошкольников и младших школьников, формирование готовности к их применению |
| 10 | Планирование и организация подготовки к педагогической мастерской «Ранняя профориентация: эффективные технологии» | июнь 2025 г., ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» | Наличие разработанной программы проведения педагогической мастерской «Ранняя профориентация: эффективные технологии», распределение обязанностей для организации в 2025-26 учебном году |
| 11 | Подготовка и проведение педагогической мастерской «Ранняя профориентация: эффективные технологии» | Ноябрь 2025 г., ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» | Готовность студентов к планированию и организации ранней профориентации, применению разнообразных технологий. |
| 12 | Интеграция в рамках учебных занятий по биологии (1 курс) и МДК по формированию навыков конструирования (4до, 4а): Микропроекты по бионике как основа для создания программируемых конструкций и их модификации | март – май 2025г., ноябрь – декабрь 2025, ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» | Наличие разработанных студентами 1 курса микропроектов по бионике. Формирование готовности студентов 4 и 1 курса к созданию конструкций и их модификации на основе исследований в бионике, элементарных законов физики. Повышение уровня методической готовности студентов 4 курса к организации конструирования детей дошкольного и младшего школьного возраста, экспериментирования и модификации созданных конструкций |
| 13 | Обобщение опыта организации технического творчества, публикация тезисов, статей | 1 раз в 6 месяцев | Наличие не менее двух статей в год. Обобщение опыта работы по формированию методической готовности студентов колледжа к организации технического творчества детей дошкольного и младшего школьного возраста, опыта организации взаимодействия с социальными партнерами. |
| 14 | Разработка положения о подготовке и проведении конкурса совместных проектов наставников и наставляемых (модуль 4 «студент – студент») по конструированию. | май 2025 г., ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» | Наличие утвержденного положения о подготовке и проведении конкурса совместных проектов наставников и наставляемых (модуль 4 «студент – студент») по конструированию. |
| 15 | Организация конкурса совместных проектов наставников и наставляемых (модуль 4 «студент – студент») по конструированию. | декабрь 2025 г., ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» | Наличие проектов по конструированию. Выявление студентов, мотивированных на техническое творчество. Создание условий для у студентов способностей в области конструирования, организации технического творчества детей дошкольного и младшего школьного возраста. |
| 16 | Интегрированные занятия «Преемственность в организации технического творчества в организациях дошкольного и начального общего образования» | март – апрель, ноябрь - декабрь 2025 г., ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» | Формирование готовности студентов к планированию деятельности, направленной на организацию технического творчества обучающихся с учетом принципа преемственности. |
| 17 | Нет – воркинг «УИШ 2.0: перспективы взаимодействия» | 15 апреля 2025 г., ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» | Анализ ключевых задач УИШ 2.0, определение на их основе направлений взаимодействия колледжа с базовыми площадками на 2025-26 год, с последующим формированием Плана взаимодействия. |
| 18 | Обновление МТБ кабинета технического творчества, анализ и использование ресурсов материальной базы, направленной на организацию технического творчества ДОО | июнь 2025 г., 2026 г. | Оформление заявок на приобретение оборудования |
| 19 | Разработка и реализация ДПП повышения квалификации «Образовательная робототехника в ДОО» | апрель – май 2025 г., ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» | Повышение уровня методической готовности воспитателей дошкольных образовательных организации к использованию ресурсов образовательной робототехники для решения педагогических задач |
| 3 этап - результативно-обобщающий (2025-2026) |  |  |  |
| 20 | Анализ промежуточных результатов плана работы Педагогической мастерской технического творчества «ЯвУИШ» в 2024-25 учебном году, Формирование плана взаимодействия с базовыми площадками и плана Педагогической мастерской технического творчества «ЯвУИШ» на 2025 – 26 учебный год | Август-сентябрь 2025, ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» | Наличие согласованного плана взаимодействия с базовыми площадками на 2025 -26 учебный год Наличие Плана Педагогической мастерской технического творчества «ЯвУИШ» на 2025 – 26 учебный год |
| 21 | Анализ результатов работы Педагогической мастерской технического творчества «ЯвУИШ» в 2024-26 г.г. | Август-сентябрь 2026, ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» | Сформированный отчет о результатах работы Педагогической мастерской технического творчества «ЯвУИШ» в 2024-26 г.г. |