Паспорт проекта

Заказчик проекта: Маркова Надежда Степановна - директор Государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Камышловская детская хореографическая школа» Задача: разработать проектно – сметную документацию оформления пространственно – развивающей среды кабинетов народного и классического танцев Хореографической школы с последующим исполнением оформления в материале, на основе разработанных и принятых заказчиком эскиз - проектов.

Направление подготовки: 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение базовая подготовка

Наименование образовательной программы: ОПОП СПО - программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение базовая подготовка

Семестр реализации проекта: 7-8 семестр 2022-2023 учебного года Определяется нормативными документами образовательной организации: - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 (с изменениями на 27 октября 2020 года) - ФГОС СПО по специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение базовая подготовка; - Рабочая программа УП.03.02. Учебная практика - Рабочая программа ПП03.01.Производственная практика - Рабочие программы предметов по профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение работ в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и черчения Практики УП.03.02. Учебная практика и ПП03.01.Производственная практика являются обязательным компонентом профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и черчения. Данные практики базируются на освоении цикла Профессиональные модули ОПОП. Задания, предопределенные в рамках данного вида учебной и производственной практик логически связаны с содержанием МДК.03.01. Основы выполнения графических работ, МДК.03.02. Основы выполнения живописных работ, МДК.03.03. Основы выполнения объемно-пластических работ, МДК.03.04. Основы выполнения декоративно-прикладных работ и художественной обработки материалов, МДК.03.05. Черчение; и ОП.06. Композиция.

Кураторы проекта: Мутли Алевтина Германовна, Мохирев Константин Викторович

Руководитель проекта: Мутли Алевтина Германовна

Название проекта: «Танцующий город»

Краткое название оформительских проектов: «город, танцующий Хоровод»,«город, танцующий Менуэт», «город, танцующий Классический танец»

Цель проекта: развитие и углубление у студентов профессиональных умений, и приобретение ими опыта в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и черчения в процессе художественного проектирования оформления объектов пространственно-развивающей среды учреждений (кабинетов) основного и дополнительного образования

Результат проекта: 1. Проектно-сметная документация по оформлению кабинетов Камышловской детской хореографической школы по темам: «город, танцующий Хоровод», «город, танцующий Менуэт», «город, танцующий Классический танец», принятая заказчиком к исполнению в материале; 2. Оформление кабинетов Камышловской детской хореографической школы в технике акриловой росписи на тему «Танцующий город» на основе принятых эскиз -проектов

Критерии приемки: - соответствие художественного решения, предлагаемого в проектах заданной общей тематике оформления кабинетов (Танцующий город) и локальной тематике «город, танцующий Хоровод», «город, танцующий Менуэт», «город, танцующий Классический танец»; - гармоничное колористическое решение; - соответствие колористического решения оформления ориентировке кабинетов относительно их северного и южного расположения по сторонам света; - продукт соответствует предпочитаемой технике исполнения - оформление в виде настенной росписи. - исполнение оформление в установленные сроки

Критерии оценки проекта Шкала оценки: 0 б. – показатель не проявляется; 1 б. – единичное проявление показателя; 2 б. – системное проявление показателя. Код и наименование ОК, ПК; Показатель оценки; Начало; Конец; Ср. балл по показателю. ОК1.; Демонстрирует понимание значимости развития эстетического пространства при оформлении пространственно-развивающей среды учебного кабинета. ОК 6.; Соблюдает действующие в организации (трудовом коллективе) правила внутреннего трудового распорядка.. ОК 2.; Строго соблюдает нормы охраны труда и правила техники безопасности в процессе организации рабочего места и на этапе исполнения работ. ОК 2.; Грамотно применяет приемы работы с инструментами при выполнении подготовительных и художественных работ. ОК 2.; Демонстрирует бережное отношение к материалам, инструментам и оборудованию, используемым при реализации технического задания. ОК 3.; Рационально использует отведенное время на выполнение запланированных работ. ОК 3.; Принимает ответственность за процесс и результат деятельности.. ПК 3.1. ПК3.2.ПК 3.4. ПК 3.5.; Соблюдает структуру технологического процесса при оформлении пространственно-развивающей среды учебного кабинета. Грамотно применяет приемы и способы масштабирования изображения при переносе эскиза в натуральную величину. Адекватно производит отбор средств выразительности техник и приемов разметки элементов оформления пространственно-развивающей среды учебного кабинета. Адекватно производит отбор средств выразительности техник и приемов работы с художественными материалами при выполнении элементов оформления пространственно-развивающей среды учебного кабинета. ПК 3.2. ПК 3.4.; Выполняет адекватный перенос цветовых отношений в соответствии с колористическим решением рабочего эскиза в процессе выполнения оформления пространственно-развивающей среды учебного кабинета.. ПК 3.1. ПК 3.4. ПК 3.5.; Качественно и аккуратно выполняет все компоненты оформления, адекватно используя графические, живописные приемы и техники с учетом масштаба.. ОК 2. ОК 8. ОК 9.; Осуществляет контроль качества выполненной работы в соответствии с заказом, технологическими, эстетическими нормами условиями эксплуатации художественных объектов;. ОК 3. ОК 8.; Грамотно корректирует ход работы в случае смены материалов\обстоятельств процесса;. ОК 8. ОК 5.; Проявляет инициативу в решении непредвиденных ситуаций технологического процесса и аргументировано обосновывает собственную позицию в выборе художественного решения и отбора технологии.. ОК 6.; Корректно и аргументировано отстаивает собственную позицию в спорных моментах технологического процесса. ОК 6.; Соблюдает культуру взаимодействия с членами группы (трудового коллектива).. ОК 3. ОК 8. ОК 9.; Мобильно реагирует на мнение членов группы в ходе выполнения принятых решений по оформлению пространственно-развивающей среды учебного кабинета.. ОК 1. ОК 8.; Осуществляет самооценку результата оформления пространственно-развивающей среды учебного кабинета в соответствии с технологическими, эстетическими нормами и условиями эксплуатации потенциального объекта.. ОК 1.ОК 5.; Производит качественный анализ и рефлексию результатов своей деятельности в рамках практики в ходе составления аналитического отчета. ОК 5.; Оформляет отчетную документацию в соответствии с требованиями (аккуратность, шрифт, интервал, выделения) с использованием ИКТ. ОК 2.; Своевременно оформляет и представляет отчётную документацию по производственной практике.. Средний балл. Уровень. Шкала перевода: 1,8 – 2 – высокий уровень; 1,7 – 1,5 – средний уровень; 1,4 – 1,0 – низкий уровень Продукт проекта: - проектно-сметная документация оформления кабинетов Государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Камышловская детская хореографическая школа», принятая заказчиком, включающая: - рабочие эскизы оформления стен по темам «город, танцующий Хоровод», «город, танцующий Менуэт», «город, танцующий Классический танец» в масштабе; - сметная документация с расчетами стоимости материалов и оборудования для исполнения оформления кабинетов Камышловской детской хореографической школы - Оформленные кабинеты народного и классического танцев Камышловской детской хореографической школы в технике акриловой росписи на общую тему «Танцующий город» Процесс разработки продукта предполагает решение ряда задач: - Развитие умений по воплощению художественных проектов оформления пространственной среды учебного кабинета с применением различных графических, живописных, пластических средств и приемов. - Совершенствование художественно–технологических умений и навыков по применению графических, живописных, пластических средств и приемов в ходе оформления пространственной среды учебного кабинета. - Совершенствование рефлексивно-аналитических умений и навыков у студентов, а так же культуры письменной и устной речи, профессиональной терминологии в ходе взаимодействия в процессе оформления пространственной среды учебного кабинета - Расширение представлений о специфике деятельности учителя изобразительного искусства и черчения в области создания пространственно-развивающей среды учебного кабинета для учреждений основного и дополнительного образования; - Совершенствование исполнительской культуры в процессе оформления пространственно-развивающей среды учебного кабинета учреждений основного и дополнительного и дополнительного образования - Совершенствование умения работать в коллективе, организовывать собственную деятельность, в процессе оформления пространственной среды учебного кабинета. и предполагает выполнение следующих видов работ: - Поиск и использование информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, связанных с выполнением оформления пространственной среды учебного кабинета; - Проектирование графического эскиза оформления пространственной среды учебного кабинета - Составление перечня необходимых материалов и оборудования для оформления пространственной среды учебного кабинета; - Составление сметной документации проекта; - Представление материалов проектирования заказчику. - Осуществление коррекции на основе предложенных заказчиком замечаний к проекту; - Исполнение оформления пространственной среды учебного кабинета на основе разработанных и принятых к реализации проектов в материале и определенной технике - Организация собственной деятельности, выбор типовых методов решения задач проектирования и оформления пространства кабинета, определение задач профессионального развития.

Описание проекта: Заказчик в лице директора Государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Камышловская детская хореографическая школа» Маркова Н.С сделала заказ на выполнение оформления пространственно – развивающей среды кабинетов народного танца, классического и современного танцев. В процессе проектирования необходимо учесть следующие условия: - Соблюдение единого подхода к оформлению кабинета по приоритетным направлениям как условия формирования облика предметно развивающей среды кабинета, отражающей современные тенденции системы дополнительного образования, способствующие повышению конкурентоспособности и статусу школы. - При выполнении оформления следует использовать изображения, отражающие специфику танцевального класса. - При выполнении колористического решения кабинета учесть специфику танцевального класса, ориентацию по сторонам света. - В оформлении использовать единое стилистическое решение изображений. Продукт соответствует проектировочным материалам, отобранным по результатам работы экспертной комиссии во главе с заказчиком. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ проекта: основная литература: - Аксенов Ю. Цвет и линия./ Ю Аксенов., М Левидова., – М.: Азбука, 2017. - Арнхейм Р.Л. Искусство и визуальное восприятие./Арнхейм Р.Л. – М.: Владос, 2019. - Барташевич А.А. Основы композиции и дизайна. Ростов н/Дону: Феникс, 2018. - Казаринова В. И. Товароведу о красоте и композиции./ В. И. Казаринова– М.: Азбука, 2017. - Козлов В.Н. Основы художественного оформления декоративных изделий./ В.Н.Козлов– М.: Аст-пресс, 2019. - Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. / Логвиненко Г.М. – М.: Владос, 2018. - Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. / Нестеренко О.И. – М.: Академия, 2017. дополнительная литература - Бушер Х. Какой цвет вам к лицу. / Бушер Х. – М.: Кристина и Ко, 1993. - Вагнер Г.К. Канон и стиль в древнерусском искусстве./Г.К.Вагнер. – М.: Полиграфист, 1987.- 230. - Василенко В.М. Русское прикладное искусство./ В.М. Василенко– М. ; АСТ – ПРЕСС, 2006.- 302. - Ермилова В. В. Моделирование и художественное оформление одежды./ Ермилова В. В. – М.: Академия, 2000. - Иннес М. Декорирование. Европейский стиль./М.Иннес – М.: Внешсигма, 1997. - Кошаев В.Б. Композиция в русском народном искусстве. / Кошаев В.Б. – М.; ВЛАДОС 2006. - Мир вещей. Современная энциклопедия / под ред. Евсеевой Т. – М.: Аванта, 2003. - Техника рукоделия / пер. с нем. Т.Н. Дорожкиной. т 1,2. – Минск, Полымя, 1994. - Лиза. Мой уютный дом. - Елена. Рукоделие. - ДЕКО - Чудесные мгновения. Рукоделие. программное обеспечение и Интернет-ресурсы: - http://arthis.ru - http://arttolk.ru - http://blue-planeta.livejournal.com - http://calligraphy-expo.com - http://pugovka-ru.livejournal.com - www.ellarobinson.com - www.inicreciclados.com - www.internet-biblioteka.ru - www.tmogy.com

Тип проекта: прикладной (практико-ориентированный), межпредметный, групповой, среднесрочный Форма проведения производственной практики концентрированная

Уровень сложности Уровень сложности; Методы и или инструменты; Результат; Финансовая отдача. A; Известны; Типовой; Нет. B; Известны; Уникальный; Возможна с низкой вероятностью. C; Неизвестны; Уникальный; Возможна с высокой вероятностью.

Количество студентов: 4 курс - группа из 20 человек

Количество команд: 4 команды по 5 человек

Требования к функциональным ролям участников проекта: − заказчик проекта – физическое или юридическое лицо, которое является владельцем результата проекта, обеспечивает организационные, материальные, финансовые и валеологические условия реализации проекта (МНС); − руководитель проекта – лицо, осуществляющее управление проектом и ответственное за результаты проекта (МАГ); − куратор проекта – лицо, ответственное за обеспечение качества и своевременности реализации проекта (исполнение оформления в технике акриловой росписи) (МАГ, МКВ); − эксперты - специалист, проводящий экспертизу (МНС, МАГ, МКВ); − команда проекта – совокупность лиц, групп и организаций, объединенных во временную организационную структуру для выполнения работ проекта: осуществление работы с различными информационными источниками, подбор, анализ, структурирование, обобщение информации по выбранной теме, участие в разработке и представлении продукта деятельности: − руководители творческих групп - управление взаимодействием с заказчиком, кураторами, руководителем проекта, распределение и контроль за работой членов группы (из числа студентов); - рядовые исполнители - студенты 4 курса специальности 54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение.

Список формируемых компетенций: ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными партнерами по вопросам организации музыкального образования. ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. ПК 3.1. Выполнять графические работы с натуры, по памяти и представлению в различных техниках. ПК 3.2. Выполнять живописные работы с натуры, по памяти и представлению в различных техниках. ПК 3.3. Выполнять объемно-пластические работы с натуры, по памяти и представлению в различных материалах. ПК 3.4. Выполнять работы по декоративно-прикладному, оформительскому искусству, дизайну и народным ремеслам в различных материалах, художественно-творческие композиции. ПК 3.5. Читать и выполнять чертежи и эскизы в ручной графике.

Требуемые от заказчика ресурсы: - Подготовленные поверхности стен готовые к росписи; - Художественные материалы и инструменты в соответствии со сметной документацией; - Оборудование: столы, стулья, стремянки, - Соблюдение теплового режима на объекте, туалет.

Предполагаемые риски: - ограничение во времени; - недостаток информационных источников по теме, опыта работы по выполнению монументальной настенной росписи, - недостаточный уровень сформированности практических умений работы с акриловыми воднодисперсионными красками, некачественная подготовка основы для росписи

Ролевая модель проекта

ГАПОУ СО «КПК»

Эксперты =

Заказчик проекта       руководитель проекта        куратор проекта

руководители творческих групп        студенческая команда

Дорожная карта

| Задачи | Дата начала | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| Этап 1. Анализ |  |  |
| - знакомство с правилами внутреннего распорядка учреждения (базы практики), инструктаж по технике безопасности, охране труда; - определение состава творческих групп и руководителей групп; |  |  |
| - индивидуальное планирование деятельности групп по проектированию пространственно-развивающей среды учебного кабинета - планирование процесса, подготовка рабочего места, материалов |  |  |
| - получение технического задания на проектирование (определение концепции/темы, задач проектирования, критериев создаваемого элемента) -осуществление замеров интерьера -анализ исходной информации (художественно-эстетических, архитектурно-технологических, стилистических особенностей интерьера) |  |  |
| Этап 2. Проектирование |  |  |
| - формирование эскиз-идеи (выполнение фор-эскиза первой редакции) - поиск общего решения, замысла, образного решения и создание графического эскиза - поиск колористического решения для выбранного образного решения, отбор оптимального и создание колористического эскиза - презентация и защита эскиз-идеи. - создание эскиз – проекта. -разработка и выполнение рабочего эскиза оформления пространственно-развивающей среды учебного кабинета в масштабе - разработка и выполнение проектной документации технологических карт, чертежей, разверток - защита эскиз-проекта -составление аннотации к эскиз-проекту -подготовка презентационных материалов защиты -презентация эскиз-проекта |  |  |
| Этап 3. Реализация |  |  |
| Создание рабочих материалов проектирования -поиск и отбор материалов для воплощения эскиз-проекта (образцов рисунков, элементов, и пр., в зависимости от элемента исполнения) - создание технологических проб - выполнение рабочих эскизов (лекал, картонов и пр.) по чертежам и технологическим картам -выполнение элементов изделия - анализ и коррекция проектных материалов - сдача проектных материалов |  |  |
| Осуществление самооценки проделанной работы – заполнение карты самооценки практиканта; - заполнение дневника практики - оформление отчетной документации по практике. - выступление участников на итоговой конференции на основе анализа и интерпретации результатов собственной деятельности в рамках практики. |  |  |
| Этап 4. Внедрение |  |  |
| - знакомство с правилами внутреннего распорядка учреждения (базы практики), инструктаж по технике безопасности, охране труда; - определение состава творческих групп и руководителей групп; |  |  |
| - получение технического задания на оформление пространственно-развивающей среды учебного кабинета; - индивидуальное планирование деятельности групп по оформлению пространственно-развивающей среды учебного кабинета; - подготовка материалов и инструментов для оформления пространственно-развивающей среды учебного кабинета в соответствии с особенностями технологического процесса; - организация рабочего места в соответствии с соблюдением правил техники безопасности и особенностями технологического процесса; - распределение ответственности за исполнение технологических операций в рамках структуры технологического процесса по оформлению пространственно-развивающей среды учебного кабинета на основе рабочего эскиза |  |  |
| - Разметка - перенос эскизов в соответствии с масштабом реального изображения - исполнение оформительских работ с распределением ответственности за исполнение технологических операций в рамках структуры технологического процесса (выполнение подмалевочных работ, детализация, обобщение); - выявление недочетов и коррекция проделанной работы; - осуществление взаимо и самооценки результата деятельности в соответствии с технологическими, эстетическими нормами и условиями эксплуатации изделия. - сдача работы заказчику |  |  |
| Осуществление самооценки проделанной работы – заполнение карты самооценки практиканта; - заполнение дневника практики - оформление отчетной документации по практике. - выступление участников на итоговой конференции на основе анализа и интерпретации результатов собственной деятельности в рамках практики. |  |  |
| Этап 5. Сопровождение |  |  |
| Получение обратной связи от потенциальных потребителей представленной в проекте информации (опрос, лайки, просмотры) |  |  |